## PlanDePruebaPapaJohn's
Área | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Área 1 | Célula 1 | Externo | Estudiante de SofkaU | Sprint | El plan de prueba abarca la ejecución de las pruebas funcionales para el flujo de compra completo de una pizza, papadia, acompañamiento, postre, bebida o combo en el canal: https://www.domiciliospapajohns.com.co/ para verificar que cada paso involucrado en este proceso funcione correctamente. | Hace parte del alcance: 1. Comprobar la correcta funcionalidad de los distintos botones involucrados en el flujo de compra. 2. Revisar que un producto se agrega al carrito. 3. Validar la adición y eliminación de ingredientes adicionales. 4. Realizar diferentes combinaciones para tipos de salsa, masa y bordes para las pizzas. 5. Comprobar que en el carrito se aumentan o disminuyen los productos con los signos +/-. 6. Revisar que un producto se agrega al carrito desde la sección de "Completa tu orden". 7. Validar el precio correspondiente a la cantidad de productos en el carrito. 8. Realizar una compra con una cantidad cualquiera de productos para ser redireccionado a la sección de pagos. 8. Comprobar que se soliciten los campos obligatorios en la sección de pago. 9. Validar el mensaje de envío satisfactorio del pedido. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan de prueba la verificación de funcionalidades que no hagan parte del flujo de compra y pago de alguno de los alimentos o bebidas mencionados en la descripción del presente plan. Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento o estrés. | Se probará la respuesta de los diferentes botones cuando se interactua con ellos indistintamente. Se probará el "Happy path" con la compra de una pizza. Se realizarán distintos caminos de compra con otros productos, editando, aumentando y eliminandolos del carrito. Se probará la retención de la información en el carrito al cerrar sesión. Todas las pruebas serán ejecutadas manualmente, y como no se conoce el funcionamiento interno del sistema de Papa John's, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 4 de Marzo en las horas de 09:00 AM a 05:00 PM. | Tener una cuenta válida en la página de domicilios de Papa John´s. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad debido a que se permite el pago por PSE y tarjetas de crédito o débito, lo que implica información bancaria delicada. Se recomienda ejecutar pruebas de rendimiento, ya que se evidencian tiempos de respuesta altos al interactuar con el sistema. | Se supone que cualquier tienda de Papa John´s en Medellín puede recibir el pedido.
Área 1 | Célula 2 | Externo | Estudiante de SofkaU | Sprint | El plan de prueba abarca la ejecución de las pruebas funcionales para los servicios SOAP de conversión de moneda y la tasa de conversión provistos por Xignite (https://www.xignite.com) esto con el objetivo de que en el canal https://www.domiciliospapajohns.com.co/ se puedan realizar compras con cualquier moneda, usando el USD como puente entre COP y las demás divisas. | Hace parte del alcance: 1. Validar que se realiza una conversión entre USD y COP. 2. Revisar la tasa de cambio de COP a USD. 3. Validar que se realiza una conversión entre USD y otras divisas. 4. Comprobar que la estructura XML devuelta corresponda con la especificada en ambos servicios. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan de prueba la verificación de funcionalidades que no hagan parte de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio. Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento y estrés. | Se probará la respuesta de la petición. Se probará el URL de la petición realizando cambios en los campos de correo "name.last@reqres.in" y contraseña "pass123". Se realizarán peticiones con diferentes estructuras en el cuerpo a enviar. Todas las pruebas serán ejecutadas manualmente, y como no se conoce el funcionamiento interno de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 27 de febrero en las horas 12:00 PM a 01:00 PM. | Funcionamiento de los microservicios de la pagina reqres.in. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad. Se recomienda ejecutar pruebas de rendimiento. | Se supone que solo se permite el registro de usuarios que están en la lista de la página.

## RiesgosServicios
Riesgos de servicios REQRES
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | Fallo del servicio de envío de mensajes. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios.
2 | Interrupción en la red. | Proyecto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ignorar | No se puede controlar la caída de la red.
3 | La petición no es aceptada a pesar de enviar un valor de parámetro correcto. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Revisar el codigo detrás de la petición y cambiar la parte de validación del parametro recibido.
4 | La petición es aceptada a pesar de enviar un valor de parámetro incorrecto. | Producto | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | Contener | Revisar el codigo detrás de la petición y cambiar la parte de validación del parametro recibido.
5 | Un usuario que está definido, no se puede registrar. | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una correcta asociación entre la definición de usuario y el sistema de registro.
6 | Se registra un usuario con contraseña vacía. | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de una contraseña como válida.
7 | Se registra un usuario con correo vacío. | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de un correo como válido.
8 | Se registra un usuario con contraseña de menos de 5 caracteres. | Producto | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | Transferir | Informar del defecto al equipo de desarrollo.
9 | Se registra un usuario con correo vacío. | Producto | 1 | 7 | -1 | -7 | -7 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de un correo como válido.
10 | Se registra un usuario con contraseña de menos de 5 caracteres. | Producto | 1 | 9 | -4 | -36 | -36 | Transferir | Informar del defecto al equipo de desarrollo.
11 | Se registra un usuario con correo vacío. | Producto | 1 | 11 | -7 | -77 | -77 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de un correo como válido.
12 | Se registra un usuario con contraseña de menos de 5 caracteres. | Producto | 1 | 13 | -10 | -130 | -130 | Transferir | Informar del defecto al equipo de desarrollo.
13 | Se registra un usuario con correo vacío. | Producto | 1 | 15 | -13 | -195 | -195 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de un correo como válido.
14 | Se registra un usuario con contraseña de menos de 5 caracteres. | Producto | 1 | 17 | -16 | -272 | -272 | Transferir | Informar del defecto al equipo de desarrollo.
15 | Se registra un usuario con correo vacío. | Producto | 1 | 19 | -19 | -361 | -361 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de un correo como válido.
16 | Se registra un usuario con correo vacío. | Producto | 1 | 21 | -22 | -462 | -462 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de un correo como válido.

## RiesgosPapaJohn's
Riesgos de Registro e Ingreso en Tienda Cereza 🍒
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | Fallo del servicio de registro. | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios.
2 | Fallo del servicio de ingreso. | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios.
3 | Se registra un usuario con contraseña vacía. | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una correcta definición de las reglas para la aceptación de una contraseña como válida.
4 | El botón de ingreso no funciona. | Producto | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Contener | Realizar cambio de función del botón en front-end.
5 | Falta de recursos para el host de la página. | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Transferir | Se transfiere la responsabilidad al PO debido a que es un tema económico.
6 | Los mensajes de error contienen caracteres ilegibles | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Monitorear la ortografía de los recursos a mostrar en el front-end.
7 | Las URL no direccionan donde deberían. | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Ignorar | Es una característica de la que se encarga el proveedor del host.
8 | El botón de crear usuario se bloquea al darle un primer clic. | Producto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Contener | Realizar un control en la función del botón con respecto a la conexión con la BD de usuarios.
9 | Los mensajes de error contienen caracteres ilegibles | Producto | 1 | 0.33333 | 5 | 1.6667 | 1.6667 | Mitigar | Monitorear la ortografía de los recursos a mostrar en el front-end.
10 | Las URL no direccionan donde deberían. | Proyecto | 1 | -0.16667 | 5.5 | -0.91667 | -0.91667 | Ignorar | Es una característica de la que se encarga el proveedor del host.
11 | El botón de crear usuario se bloquea al darle un primer clic. | Producto | 1 | -0.66667 | 6 | -4 | -4 | Contener | Realizar un control en la función del botón con respecto a la conexión con la BD de usuarios.
12 | Los mensajes de error contienen caracteres ilegibles | Producto | 1 | -1.1667 | 6.5 | -7.5833 | -7.5833 | Mitigar | Monitorear la ortografía de los recursos a mostrar en el front-end.
13 | Las URL no direccionan donde deberían. | Proyecto | 1 | -1.6667 | 7 | -11.6667 | -11.6667 | Ignorar | Es una característica de la que se encarga el proveedor del host.
14 | El botón de crear usuario se bloquea al darle un primer clic. | Producto | 1 | -2.1667 | 7.5 | -16.25 | -16.25 | Contener | Realizar un control en la función del botón con respecto a la conexión con la BD de usuarios.
15 | Los mensajes de error contienen caracteres ilegibles | Producto | 1 | -2.6667 | 8 | -21.3333 | -21.3333 | Mitigar | Monitorear la ortografía de los recursos a mostrar en el front-end.
16 | Las URL no direccionan donde deberían. | Proyecto | 1 | -3.1667 | 8.5 | -26.9167 | -26.9167 | Ignorar | Es una característica de la que se encarga el proveedor del host.

## CPServicios
Método Gherkin: | POST REGISTER SUCCESSFUL
Feature: | Registrar usuarios
Descripcion: | Yo como usuario de la plataforma
Quiero registrarme
Para poder loguearme en la plataforma
@RegistroIndefinido
Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | ingresa datos de registros no definidos
Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro"
ESTADO | Pasó
@RegistroSinContraseña
Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un password
Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante"
ESTADO | Pasó
@RegistroSinEmail
Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un email
Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante"
ESTADO | Pasó
@RegistroExitoso
Scenario: | verificar que los usuarios definidos puedan registrarse
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | ingresa datos de registros definidos
Then | Recibira un id y un token de registro
ESTADO | Pasó
@PasswordMinimo
Scenario: | verificar que el password ingresado contenga minimo 5 caracteres
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | intenta realizar el registro con un password de menos de 5 caracteres
Then | debera recibir un mensaje de error "El password debe contener minimo 5 caracteres"
ESTADO | No pasó

## CPFlujoDeCompraPapaJohn's
Metodo Gherkin: | PÁGINA WEB TIENDA CEREZA
Feature: | Registro de usuarios
Descripcion: | Yo como usuario de la pagina web de la tienda cereza
Quiero registrarme
Para poder loguearme en la pagina web
@CamposObligatorios
Scenario: | verificar que se solicite de manera obligatoria los campos de correo y password en el formulario de registro
Given | que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta relizar un registro sin llenar los campos obligatorios
Then | debera recibir un mensaje de error "Los campos de email y password son obligatorios"
ESTADO | Pasó
@MensajeConfirmación
Scenario: | verificar la visualización del mensaje informando envío de correo de confirmación
Given | que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza
When | se registra con los campos obligatorios
Then | debera recibir un mensaje informando el envío de un correo de confirmación del registro a la tienda
ESTADO | No pasó
@CamposNoObligatorios
Scenario: | verificar que el usuario se pueda registrar sin llenar los campos de nombre y apellido
Given | que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta relizar un registro sin llenar los no campos obligatorios
Then | debera recibir un correo para confirmar el registro a la tienda
ESTADO | Pasó
@UsarioYaRegistrado
Scenario: | verificar que se puedan registrar solo usuarios que aun no estan registrados
Given | que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta realizar el registro con un email ya registrado
Then | debera recibir un mensaje de error "Esta dirección de e‑mail ya ha sido asociada con una cuenta"
ESTADO | Pasó
@PasswordInseguro
Scenario: | verificar que el password no contenga información personal
Given | que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta realizar un registro con una contraseña que contiene información personal
Then | debera recibir un mensaje de error "Contraseña débil o insegura, no use información personal"
ESTADO | No pasó
@PasswordMinimo
Scenario: | verificar que el password ingresado contenga minimo 5 caracteres
Given | que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta realizar el registro con un password de menos de 5 caracteres
Then | debera recibir un mensaje de error "El password debe contener minimo 5 caracteres"
ESTADO | Pasó
Feature: | Inicio de Sesión
Descripcion: | Yo como usuario registrado de la pagina web de la tienda cereza
Quiero poder inciar sesión
Para poder realizar la compra de productos
@PasswordVacio
Scenario: | verificar el mensaje de error al intentar iniciar sesión en la pagina sin password
Given | que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta iniciar sesión sin contraseña
Then | debera recibir un mensaje de error "password requerido"
ESTADO | Pasó
@EmailVacio
Scenario: | verificar el mensaje de error al intentar iniciar sesión en la pagina sin email
Given | que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza
When | intenta iniciar sesión sin email
Then | debera recibir un mensaje de error "email requerido"
ESTADO | Pasó
@LoginExitoso
Scenario: | verificar el ingreso satisfactorio a la tienda
Given | que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza
When | ingresa credenciales validas
Then | debera redireccionarse al home page
ESTADO | Pasó
@UsuarioNoRegistrado
Scenario: | verificar el mensaje de error al intentar ingresar con credenciales no registradas
Given | que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza
When | ingresa credenciales no registradas
Then | debera recibir un mensaje de error "el usuario no existe"
ESTADO | Pasó
@PasswordIncorrecto
Scenario: | verificar el mensaje de error al ingresar un password incorrecto
Given | que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza
When | ingresa un password incorrecto
Then | debera recibir un mensaje de error "contraseña incorrecta"
ESTADO | Pasó
@LímiteIngresosFallidos
Scenario: | verificar que exista un límite de 5 intentos fallidos al ingresar un password incorrecto
Given | que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza
When | ingresa un password incorrecto más de 5 veces
Then | debera recibir un mensaje de error informando el bloqueo temporal de la cuenta
ESTADO | No pasó

## GestiónDeIncidentesServicios
Informe de Defectos Servicios
ID: BUG1 | Título: No se muestra el mensaje de error al enviar el parámetro de página incorrecto |  | Nota: la escala de prioridad va de 1 a 5, donde 1 es prioridad mínima y 5 es máxima. Y la escala de impacto es igual a la presentada en los riesgos (1 despreciable - 5 catastrófico).
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Miguel Molina | Resumen: Se envía una petición GET con un parámetro de página, por ejemplo page=%!"@#;¨^ y el servicio me retorna el contenido de la página 1 (es decir, como si page=1) en lugar de retornar un error.
Versión: V1.0 | Ambiente: Postman | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 1 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo GET. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/users?page=%!"@#;¨^. 4. Enviarla. 5. Visualizar la respuesta inadecuada, es decir el bug.
Prioridad: 5
Estado: Por hacer
Resultados esperados: Mensaje de error informando que el parámetro page ingresado es invalido. | Resultados Obtenidos: Contenido JSON del parámetro page=1.
Áreas afectadas: interfaz de usuario.
Historial: Miguel Molina -> (Por hacer)
Referencias: Este bug se deriva del CP04.
ID: BUG2 | Título: No se muestra el mensaje de error al ingresar una contraseña con menos de 5 caracteres
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición POST con cuerpo donde el campo de password contiene menos de 5 caracteres, y el servicio me recibe el registro satisfactoriamente y no muestra un mensaje de error.
Versión: V1.0 | Ambiente: Postman | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo POST. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/register. 4. Ingresar un cuerpo con el siguiente formato: { "email": "eve.holt@reqres.in", "password": "pass" } 5. Enviar la petición. 6. Visualizar el código de respuesta OK y token de registro.
Prioridad: 5
Estado: Por hacer
Resultados esperados: Mensaje de error informando que el campo de password debe contener mínimo 5 caracteres. | Resultados Obtenidos: Código de respuesta 200 OK y JSON con token de registro.
Áreas afectadas: base de datos y área de seguridad.
Historial: Jonathan Vargas -> (Por hacer)
Referencias: Este bug se deriva del CP @PasswordMinimo.

## GestiónDeIncidentesPapaJohn's
Informe de Defectos Servicios
ID: BUG3 | Título: No se muestra el mensaje de información del envío de un correo de confirmación de registro. |  | Nota: la escala de prioridad va de 1 a 5, donde 1 es prioridad mínima y 5 es máxima. Y la escala de impacto es igual a la presentada en los riesgos (1 despreciable - 5 catastrofico).
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Miguel Molina | Resumen: Se registra un usuario de manera satisfactoria, y se redireciona directamente a la página del perfil del usuario, sin antes mostrar el mensaje informando el enivio del correo de confirmación.
Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 1 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://tiendacereza.com/account/register. 3. Identificar los campos obligatorios de correo y contraseña. 4. Digitar valores validos para los campos obligatorios. 5. Identificar el botón Crear. 6. Dar clic en el botón Crear. 7. Redireccionamiento al perfil del usuario registrado sin mensaje de información de envio de correo.
Prioridad: 3
Estado: Por hacer
Resultados esperados: Redireccionamiento a la página de ingreso, visualización de un mensaje de información sobre el envío de correo de confirmación. | Resultados Obtenidos: Redireccionamiento a la página de perfil de usuario.
Áreas afectadas: interfaz de usuario y área de seguridad.
Historial: Miguel Molina -> (Por hacer)
Referencias: Este bug se deriva del CP @MensajeConfirmación.
ID: BUG4 | Título: Se permite el registro de un usuario con una contraseña que contiene información personal.
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se registra un usuario de manera satisfactoria con una contraseña que contiene información personal, y se acepta el registro cono válido, en lugar de impedirlo y mostrar un mensaje de error informando que la contraseña es débil o insegura.
Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://tiendacereza.com/account/register. 3. Identificar los campos obligatorios de correo y contraseña y no obligatorios de nombre y apellido. 4. Digitar valores validos para los campos no obligatorios. 5. Digitar valores validos para los campos obligatorios, donde la contraseña contiene al menos el valor de uno de los campos no obligatorios. 6. Identificar el botón Crear. 7. Dar clic en el botón Crear. 8. Redireccionamiento al perfil del usuario registrado, en lugar de denegar el registro y mostrar el mensaje de error de contraseña débil o insegura.
Prioridad: 5
Estado: Por hacer
Resultados esperados: Mensaje de error informando que la contraseña es débil o insegura. | Resultados Obtenidos: Registro exitoso y redireccionamiento a la página de perfil de usuario.
Áreas afectadas: área de seguridad.
Historial: Jonathan Vargas -> (Por hacer)
Referencias: Este bug se deriva del CP @PasswordInseguro.
ID: BUG5 | Título: Se permite ingresar más de 5 veces contraseñas incorrectas.
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Miguel Molina | Resumen: Un usuario válido puede ingresar más de 5 veces contraseñas incorrectas, y no recibe una suspensión temporal de su cuenta.
Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://tiendacereza.com/account/login. 3. Identificar los campos obligatorios de correo y contraseña. 4. Digitar valores validos para el correo, pero no para la contraseña. 5. Identificar el botón de Iniciar sesión. 6. Dar clic en el botón de Iniciar sesión. 7. Realizar los pasos 4, 5 y 6 nuevamente por lo menos 6 veces. 8. No se evidencia un mensaje informando la suspensión temporal de la cuenta. Se permite realizar los pasos 4, 5 y 6 otra vez.
Prioridad: 5
Estado: Por hacer
Resultados esperados: Mensaje de error informando la suspension temporal de la cuenta, y se deniega el ingreso al mismo usuario nuevamente de manera temporal. | Resultados Obtenidos: Redirección a la página de ingreso con un mensaje de error de contraseña o correo invalidos. Se puede reingresar otra vez.
Áreas afectadas: área de seguridad y vulnerabilidad.
Historial: Miguel Molina -> (Por hacer)
Referencias: Este bug se deriva del CP @LímiteIngresosFallidos.

## NotaSobreServiciosREST-SOAP
Se detallan algunas de las diferencias más importantes entre los servicios de tipo REST y SOAP:
1. Protocolo: REST es un protocolo de comunicación basado en HTTP, mientras que SOAP utiliza un protocolo de enrutamiento propio, generalmente sobre HTTP o SMTP.
2. Formato de los datos: REST utiliza principalmente JSON o XML como formato de datos, mientras que SOAP utiliza exclusivamente XML.
3. Estilo de arquitectura: REST se basa en un estilo de arquitectura de tipo cliente-servidor, mientras que SOAP utiliza un estilo de arquitectura basado en servicios.
4. Verbos HTTP: REST utiliza los verbos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) para indicar la acción que se debe realizar, mientras que SOAP utiliza principalmente el verbo POST.
5. Overhead: REST tiene un overhead menor que SOAP, ya que utiliza un formato de datos más ligero y no tiene la complejidad de los mensajes SOAP.
6. Flexibilidad: REST es más flexible que SOAP, ya que permite la adición y eliminación de recursos dinámicamente, mientras que SOAP requiere una definición previa de la estructura de los mensajes.
7. Interoperabilidad: aunque ambos protocolos son interoperables, REST es más compatible con diferentes lenguajes y tecnologías, mientras que SOAP requiere más esfuerzo para lograr la interoperabilidad.
En resumen, REST es más ligero y flexible que SOAP, pero SOAP tiene una mayor capacidad para definir estructuras complejas y proporciona mecanismos más avanzados para garantizar la seguridad y la integridad de los datos. La elección entre ambos depende de los requisitos específicos de cada aplicación.