## PlanDePruebaPapaJohn's
Área | Célula | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Área 1 | Célula 1 | Jonathan Vargas | Sprint | El plan de prueba abarca la ejecución de las pruebas funcionales para el flujo de compra completo de una pizza, papadia, acompañamiento, postre, bebida o combo en el canal: https://www.domiciliospapajohns.com.co/ para verificar que cada paso involucrado en este proceso funcione correctamente. | Hace parte del alcance: 1. Comprobar la correcta funcionalidad de los distintos botones involucrados en el flujo de compra. 2. Revisar que un producto se agrega al carrito. 3. Validar la adición y eliminación de ingredientes adicionales. 4. Realizar diferentes combinaciones para tipos de salsa, masa y bordes para las pizzas. 5. Comprobar que en el carrito se aumentan o disminuyen los productos con los signos +/-. 6. Revisar que un producto se agrega al carrito desde la sección de "Completa tu orden". 7. Validar el precio correspondiente a la cantidad de productos en el carrito. 8. Realizar una compra con una cantidad cualquiera de productos para ser redireccionado a la sección de pagos. 8. Comprobar que se soliciten los campos obligatorios en la sección de pago. 9. Validar el mensaje de envío satisfactorio del pedido. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan de prueba la verificación de funcionalidades que no hagan parte del flujo de compra y pago de alguno de los alimentos o bebidas mencionados en la descripción del presente plan (efectuar el pago se excluye de lo que se considera proceso de pago). Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento o estrés. | Se probará la respuesta de los diferentes botones cuando se interactúa con ellos indistintamente. Se probará el "Happy path" con la compra de una pizza. Se realizarán distintos caminos de compra con otros productos, editando, aumentando y eliminándolos del carrito. Se probará la retención de la información en el carrito al cerrar sesión. Todas las pruebas serán ejecutadas manualmente, y como no se conoce el funcionamiento interno del sistema de Papa John's, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 4 de marzo en las horas de 09:00 AM a 05:00 PM. | Tener una cuenta válida en la página de domicilios de Papa John´s. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad debido a que se permite el pago por PSE y tarjetas de crédito o débito, lo que implica información bancaria delicada. Se recomienda ejecutar pruebas de rendimiento, ya que se evidencian tiempos de respuesta altos al interactuar con el sistema. | Se supone que cualquier tienda de Papa John´s en Medellín puede recibir el pedido.
Área 1 | Célula 2 | Jonathan Vargas | Sprint | El plan de prueba abarca la ejecución de las pruebas funcionales para los servicios SOAP de conversión de moneda y la tasa de conversión provistos por Xignite (https://www.xignite.com) esto con el objetivo de que en el canal https://www.domiciliospapajohns.com.co/ se puedan realizar compras con cualquier moneda, usando el USD como puente entre COP y las demás divisas. | Hace parte del alcance: 1. Validar que se realiza una conversión entre USD y COP. 2. Revisar la tasa de cambio de COP a USD. 3. Validar que se realiza una conversión entre USD y otras divisas. 4. Comprobar que la estructura XML devuelta corresponda con la especificada en ambos servicios. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan de prueba la verificación de funcionalidades que no hagan parte de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio. Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento y estrés. | Se probarán las respuestas de las peticiones sin un token de autenticación válido. Se probarán las peticiones realizando cambios válidos y no válidos en los campos no obligatorios de Username, Password, Tracer, From, To, Country, Symbol y AsOfDate. Se probará la petición de conversión de moneda, realizando cambios válidos y no válidos en el campo Amount. Se realizará una comprobación de las respuestas recibidas por los servicios. Todas las pruebas serán ejecutadas manualmente, y como no se conoce el funcionamiento interno de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 5 de marzo en las horas de 08:00 AM a 05:00 PM. | Tener una cuenta en Xignite con acceso a los servicios SOAP de conversión de moneda y tasa de cambio. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad, debido a la presencia de un token de autenticación generado en la página de Xignite. Se recomienda ejecutar pruebas de estrés, ya que el servicio puede ser utilizado por muchas personas a la vez. | Se supone que Xignite permite realizar peticiones desde el cliente SOAP UI.

## RiesgosServicios
Riesgos de servicios Xignite
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | Fallo del servicio durante el envío de conversión de moneda. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios. | Escala
2 | Interrupción en la red en cualquier punto del proceso. | Proyecto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ignorar | No se puede controlar la caída de la red.
3 | Fallo del servicio durante el envío de tasa de cambio. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios.
4 | Xignite deja de funcionar | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Buscar un proveedor de servicios similar inmediatamente.
5 | Faltan digitos en la tasa de cambio devuelta | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una conexión adecuada con la BD donde se almacenan las tasas de cambio.
6 | El token de acceso cadua antes de lo previsto | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Contener | Solicitar otro token de acceso.
7 | No se reconoce una moneda oficial | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Realizar una conexión adecuada con la BD donde se almacenan las monedas oficiales.
8 | Se olvida la cuenta registrada en Xignite | Proyecto | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | Transferir | Informar al PO para que recupere la información necesaria.
9 | El servicio de cambio de moneda no es compatible con SOAP UI | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar la lectura de la documentación previamente para descartar la incompatibilidad.
10 | Se agotan los intentos de petición en la cuenta de Xignite | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | Transferir | Comunicar al PO para que renueve los intentos o facilite una cuenta nueva con acceso a más intentos.
11 | El servicio de tasa de cambio no es compatible con SOAP UI | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar la lectura de la documentación previamente para descartar la incompatibilidad.
12 | Un tipo de moneda en especifico que no está en los servicios de Xignite es requerido por el cliente | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Ignorar | Se le recomienda al usuario utilizar dólares en su lugar.
13 | Los servicios solo aceptan los tipos de moneda en mayuscula | Producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Contener | Aplicar un método de conversión toUpperCase().
14 | La definición WSDL provista por XIgnite carece de los servicios requeridos | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Transferir | Informar al PO para que solicite una definición WSDL adecuada.
15 | La tasa de cambio devuelta por el servicio es negativa | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar una revisión meticulosa de la BD de tasas de cambio identificando las tasas negativas y reportando esto a Xignite antes de usar el servicio.
16 | Se cambia la versión de los servicios desde Xignite | Proyecto | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | Contener | Solicitar la definición WSDL actualizada para el servicio en cuestión.

## RiesgosPapaJohn's
Riesgos en el flujo de compra de Papa John's 🍕
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | El host de la página se cae | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Cambiar rápidamente de proveedor de host. | Escala
2 | La barra de selección de productos está desplazada | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Hacer que el contenedor de la barra de productos sea adaptable.
3 | Se agota el recurso monetario. | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Transferir | Informar al PO para evaluar la situación
4 | El botón de agregar al carro no funciona. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Realizar cambio de función del botón en front-end.
5 | Se porhibe por ley la venta de gaseosas | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Contener | Se elimina la sección de bebidas mientras se realiza un plan de acción desde el área legal de la empresa.
6 | Los mensajes de error contienen caracteres ilegibles | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Monitorear la ortografía de los recursos a mostrar en el front-end.
7 | Papa John's limita el acceso por no finalizar las compras | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ignorar | Se utiliza una cuenta diferente.
8 | Los ingredientes y/o productos en el carro no coinciden con los seleccionados por el cliente | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Realizar un control en la manera cómo se transfieren los datos de un sistema a otro (del sistema de selección de ingredientes al sistema carro).
9 | El usuario no quiere tantos pasos para realizar una compra | Proyecto | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | Transferir | Informar al PO para que se haga una claridad con respecto a los requerimientos.
10 | Las imágenes de los productos se intercambian | Producto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Transferir | Informar al personal de desarrollo para que se cambien las fuentes de las imágenes respecto al objeto en el front-end.
11 | Falta de experiencia del QA | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | Mitigar | Estudiar más el ISTQB.
12 | El botón de editar elimina el producto | Producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ignorar | El cliente puede volver a agregar el mismo producto con los ingredientes deseados.
13 | La estimación de tiempo inicial no se cumple | Proyecto | 1 | 5 | 3 | 15 | 15 | Contener | Agilizar la ejecución de pruebas y la escritura de los documentos restantes.
14 | Los productos en el carrito se eliminan al navegar por la página | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Realizar un control en la persistencia del sistema de carrito.
15 | Conflictos entre el personal de QA y el PO por falta de actitud de los dos | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | La presentación inicial de ambos equipos, capacitaciones y charlas de motivación y actitud Sofka.
16 | Los productos no favoritos no se pueden agregar al carrito | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contener | Realizar un control en la funcionalidad de productos favoritos y su relación con el sistema de carrito.

## CPServicios
Feature: | Convertir moneda | Feature: | Obtener tasa de cambio
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Potencial cliente de Papa John's
I want: | Ver los precios en mi moneda | I want: | Ver la tasa de cambio de mi moneda
So that |  | So that
Background: | Acceder al servicio de conversión de moneda de Xignite | Background: | Acceder al servicio de tasa de cambio de Xignite
Given | Tengo una cuenta en Xignite | Given | Tengo una cuenta en Xignite
And | Tengo un token de acceso | And | Tengo un token de acceso
@TokenVacío |  | @TasaAntigua
Scenario: | Verificar que no se pueda utilizar el servicio sin un token válido | Scenario: | Verificar que se puede obtener la tasa de cambio de una fecha antigua
Given | Ingresé un espacio vacío en el campo del token de acceso | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con el resto de campos llenados correctamente | When | Ejecuto la petición para obtener la tasa de cambio de dólares a pesos colombianos en 1/13/1990
Then | Visualizaré un mensaje de error donde se pide un token de acceso válido | Then | Visualizaré la tasa de 1 dólar a 445.69 pesos colombianos
ESTADO | Pasó | ESTADO | No pasó
@ConversiónElevada |  | @TasaEuros
Scenario: | Verificar que se realiza la conversión de una cantidad de dinero elevada | Scenario: | Verificar que se obtiene una tasa de cambio de euros a dólares
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición para convertir muchos dólares a pesos colombianos | When | Ejecuto la petición para obtener la tasa de cambio de dólares a euros en 1/13/2023
Then | Visualizaré la conversión de muchos dólares a muchos pesos colombianos | Then | Visualizaré la tasa de 1 dólar a 1.0814 euros
ESTADO | No pasó | ESTADO | Pasó
@SeparadorDecimal |  | Scenario: | Verificar que la contraseña necesita 5 caracteres mínimo
Scenario: | Verificar que el separador de decimales es indiferente | Given | Ingresé un token de acceso válido
Given | Ingresé un token de acceso válido | When | Ingreso una contraseña de 4 caracteres
When | Ejecuto la petición para convertir 10,5 dólares a pesos colombianos | Then | Visualizaré un mensaje de error por el tamaño de la contraseña
Then | Visualizaré la conversión de 10,5 dólares a 50.402,72 pesos colombianos
ESTADO | No pasó | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que la contraseña necesita 5 caracteres mínimo | Scenario: | Verificar que el campo Tracer acepta caracteres alfanuméricos
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ingreso una contraseña de 4 caracteres | When | Ingreso un Tracer alfanumérico
Then | Visualizaré un mensaje de error por el tamaño de la contraseña | Then | Visualizaré un mensaje de aceptación
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que el campo Tracer acepta caracteres alfanuméricos | Scenario: | Verificar que se admite el acceso a la petición con un correo registrado
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé el correo registrado en Xignite
When | Ingreso un Tracer alfanumérico | When | Ejecuto la petición con los campos llenados correctamente
Then | Visualizaré un mensaje de aceptación | Then | Visualizaré un código de respuesta y contenido satisfactorios
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que se admite el acceso a la petición con un correo registrado | Scenario: | Verificar que el campo Country es sensible a mayúsculas
Given | Ingresé el correo registrado en Xignite | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con los campos llenados correctamente | When | Ejecuto la petición con el campo Country igual a colombia
Then | Visualizaré un código de respuesta y contenido satisfactorios | Then | Visualizaré un mensaje de error de "país no encontrado"
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que se convierten cantidades negativas | Scenario: | Verificar que el campo Symbol es sensible a mayúsculas
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con una cantidad negativa a convertir | When | Ejecuto la petición con el campo Country igual a usd
Then | Visualizaré la conversión de moneda a una cantidad negativa | Then | Visualizaré un mensaje de error de "divisa no encontrada"
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que se convierten cantidades decimales | Scenario: | Verificar que el formato de fecha es día/mes/año
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con una cantidad decimal a convertir | When | Ejecuto la petición con la fecha igual a 24/12/2023
Then | Visualizaré la conversión de moneda a una cantidad decimal | Then | Visualizaré un código de respuesta y contenido satisfactorios
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que el campo From es sensible a mayúsculas | Scenario: | Verificar que se filtra por expresiones regulares
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con el campo From igual a usd | When | Ejecuto la petición ingresando un país "LaColombia"
Then | Visualizaré un mensaje de error de "divisa no encontrada" | Then | Visualizaré un código de respuesta y contenido satisfactorios ya que "Colombia" es la expresión regular
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que el campo To es sensible a mayúsculas | Scenario: | Verificar que la fuente de información sea el banco central del país elegido
Given | Ingresé un token de acceso válido | Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con el campo To igual a cop | When | Ejecuto la petición con los campos llenados correctamente
Then | Visualizaré un mensaje de error de "divisa no encontrada" | Then | Visualizaré un contenido de respuesta con el campo Source correspondiente al banco central del país elegido
ESTADO | Pendiente | ESTADO | Pendiente
Scenario: | Verificar que la fuente de información sea el banco central emisor de alguna de las divisas elegidas
Given | Ingresé un token de acceso válido
When | Ejecuto la petición con los campos llenados correctamente
Then | Visualizaré un contenido de respuesta con el campo Source correspondiente al banco central de una de las divisas elegidas
ESTADO | Pendiente

## CPFlujoDeCompraPapaJohn's
Feature: | Buscar productos | Feature: | Interactuar con el carrito
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Potencial cliente de Papa John's
I want: | Buscar comida | I want: | Acceder al carrito
So that |  | So that
Background: | Escribir en el campo Buscar | Background: | Agregar orden de pizza
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
And | Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar | And | Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@BuscarPizza |  | @AumentarDisminuirCantidad
Scenario: | Verificar que se busca y encuentra una pizza | Scenario: | Verificar que se aumenta o disminuye la cantidad de la pizza en el carrito
Given | Añadí "pizza" en el campo de buscar | Given | Identifiqué los botones +/- del carrito
When | Presiono Enter/clic en la lupa de búsqueda | When | Presiono el botón +
Then | Visualizaré todas las opciones de pizza con pepperoni | Then | Visualizaré un aumento del precio total
|  | And | Visualizaré un aumento de la cantidad de pizzas
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@FiltrarPorPrecio |  | @EditarProducto
Scenario: | Verificar que se filtran los productos de pepperoni por precio | Scenario: | Verificar que las características de la pizza se pueden editar
Given | Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda | Given | Identifiqué el botón Editar
When | Accedo a la opción Filtrar | When | Presiono el botón Editar
And | Pongo un <precioI> en el rango inferior | And | Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa>
And | Pongo un <precioS> en el rango superior | Then | Visualizaré un cambio en el valor <precio>
Then | Visualizaré los productos en el rango <precioI> - <precioS>
Examples: |  | Examples:
| ¦precioI¦precioS¦ ¦12.000¦ 48.000¦ ¦20.000¦ 30.000¦ ¦ 0¦ 100¦ ¦-1.000¦ 1.000¦ |  | ¦ tamaño¦tipoDeMasa¦tipoDeBorde¦salsa¦ precio¦ ¦ Personal¦ Tradicional¦ Tradicional¦Pizza¦25.900¦ ¦ Mediana¦ Tradicional¦ Tradicional¦ BBQ¦36.900¦ ¦Mega-familiar¦ Tradicional¦ Tradicional¦ BBQ¦56.900¦
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@FiltrarPorCategoría |  | @EliminarPizza
Scenario: | Verificar que se filtran los productos de pepperoni por categoría | Scenario: | Verificar que se elimina una pizza del carrito
Given | Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda | Given | Identifiqué el botón 🗑 (basurero)
When | Elijo la opción Promociones de la sección Categoría en el filtro | When | Presiono el botón 🗑 (basurero)
Then | Visualizaré los combos o promociones de productos con pepperoni | Then | Visualizaré la ausencia de la pizza en el carrito
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
Feature: | Comprar pizza | Feature: | Pagar compra
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Cliente de pizzas
I want: | Comprar pizza de pepperoni | I want: | Pagar pizza de pepperoni
So that |  | So that
Background: | Buscar pizza de pepperoni | Background: | Agregar orden de pizza
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
And | Busqué "Pepperoni pizza" | And | Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@ElegirTamaño |  | @PagoSinInformación
Scenario: | Verificar que se puede elegir un tamaño de pizza | Scenario: | Verificar que se solicitan los campos obligatorios para realizar el pago
Given | Escogí el producto "Pepperoni pizzas" | Given | Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito
When | Doy clic en el desplegable de tamaños | When | Presiono el botón Ir para la Entrega sin rellenar ningún campo
And | Elijo un tamaño | Then | Visualizaré algún mensaje de error de campos obligatorios
Then | Visualizaré el cambio de precio de la pizza
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@PersonalizarPizza |  | @InformaciónAlfanumérica
Scenario: | Verificar que las características de la pizza se pueden cambiar | Scenario: | Verificar que los campos obligatorios reciban solo caracteres alfabéticos y numéricos
Given | Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas | Given | Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito
When | Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa> | When | Modifico los campos <nombre>, <apellidos>, <cédula> y <móvil>
Then | Visualizaré un cambio en el valor <precio> | And | Presiono el botón Ir Para la Entrega
|  | Then | Visualizaré un mensaje de <respuesta>
Examples: |  | Examples:
| ¦ tamaño¦tipoDeMasa¦ tipoDeBorde¦ salsa¦ precio¦ ¦ Personal¦ Tradicional¦ Tradicional¦ Pizza¦25.900¦ ¦ Mediana¦ Tradicional¦ Tradicional¦ BBQ¦36.900¦ ¦ Familiar¦ Tradicional¦Borde de queso¦Ranch¦53.800¦ ¦Mega-familiar¦ Delgada¦ Tradicional¦ BBQ¦60.400¦ |  | ¦nombre¦apellidos¦ cédula¦ móvil¦respuesta¦ ¦ Juan¦ López¦ 1234567890¦ 3216549870¦ Válido¦ ¦ Ju@n¦ Lópe$¦ 1,234567890¦ 3,216549870¦ Inválido¦ ¦ Ju4n¦ L0pez¦uno234567890¦tres216549870¦ Inválido¦
ESTADO | No pasó | ESTADO | No pasó
@CompletarOrden |  | @DatosDeEntrega
Scenario: | Verificar que se agregan productos adicionales desde la sección Completa tu orden | Scenario: | Verificar que se solicite una dirección de manera obligatoria para el envío
Given | Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas | Given | Me identifiqué con datos válidos en la sección de pago
When | Presiono el botón Agregar del producto Garlic Knots | When | Modifico los campos <dirección>, <informaciónAdicional>, <barrio> y <destinatario>
Then | Visualizaré un mensaje de Ítem agregado al carrito | And | Presiono el botón Ir para el pago
|  | Then | Visualizaré un mensaje de <respuesta>
Examples:
¦ dirección¦informaciónAdicional¦barrio¦destinatario¦respuesta¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inválido¦ ¦Calle 1 # 1 - 1¦ ¦ ¦ ¦ Válido¦ ¦Calle 1 # 1 - 1¦ ¦ ¦ Juan¦ Válido¦
ESTADO | Pasó | ESTADO | No pasó

## GestiónDeIncidentesServicios
Informe de Defectos Servicios Xignite
ID: BUG1 | Título: No se convierte una cantidad elevada de dólares a pesos colombianos |  | ID: BUG2 | Título: Se muestra un error al usar la coma como separador decimal |  | ID: BUG3 | Título: No se muestra la tasa de cambio para la fecha antigua especificada
Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición con una cantidad de dólares de 310 números 9, y el servicio me retorna un código de error 500 Internal Server Error. | Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición con una cantidad de dólares de 10,5 (decimal separado por coma) y el servicio me retorna un código de error 500 Internal Server Error. | Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición con una fecha de referencia antigua y el servicio me retorna un código de respuesta 200 OK, pero el contenido de la respuesta no trae la tasa de cambio solicitada.
Versión: V1.0 | Ambiente: SOAP UI | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: SOAP UI | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: SOAP UI | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación SOAP UI. 2. Crear un nuevo proyecto con la definición WSDL de Xignite para las divisas globales. 3. Ingresar a la petición ConvertRealTimeValue. 4. Ingresar un token de acceso válido. 5. Llenar los campos From y To con las divisas correspondientes. 6. Llenar el campo Amount con 310 números 9. 7. Enviar la petición. 8. Visualizar el código de respuesta y mensaje de error. |  | Alcance/Impacto: 2 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación SOAP UI. 2. Crear un nuevo proyecto con la definición WSDL de Xignite para las divisas globales. 3. Ingresar a la petición ConvertRealTimeValue. 4. Ingresar un token de acceso válido. 5. Llenar los campos From y To con las divisas correspondientes. 6. Llenar el campo Amount con 10,5. 7. Enviar la petición. 8. Visualizar el código de respuesta y mensaje de error. |  | Alcance/Impacto: 1 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación SOAP UI. 2. Crear un nuevo proyecto con la definición WSDL de Xignite para las divisas globales. 3. Ingresar a la petición GetOfficialRate. 4. Ingresar un token de acceso válido. 5. Llenar los campos Country y Symbol con los valores correspondientes. 6. Llenar el campo AsOfDate con 1/13/1990. 7. Enviar la petición. 8. Visualizar el código de respuesta y mensaje de error.
Prioridad: 1 |  |  | Prioridad: 3 |  |  | Prioridad: 1
Resultados esperados: Cantidad de pesos colombianos equivalentes a los 310 números 9 en dólares. | Resultados Obtenidos: Código de error 500 Internal Server Error y mensaje de error de valor muy grande. |  | Resultados esperados: Valor convertido de 10,5 dólares a 50.402,72 pesos colombianos. | Resultados Obtenidos: Código de error 500 Internal Server Error y mensaje de error de formato incorrecto. |  | Resultados esperados: Valor de la tasa de cambio de 1 dólar a 445.69 pesos colombianos. | Resultados Obtenidos: Código de respuesta 200 OK y mensaje de error de tasa de cambio cruzada no disponible aún.
Áreas afectadas: interfaz de usuario. |  |  | Áreas afectadas: interfaz de usuario. |  |  | Áreas afectadas: interfaz de usuario.
Referencias: Este bug se deriva del CP @ConversiónElevada. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @SeparadorDecimal. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @TasaAntigua.
Nota: la escala de prioridad va de 1 a 5, donde 1 es prioridad mínima y 5 es máxima. Y la escala de impacto es igual a la presentada en los riesgos (1 despreciable - 5 catastrófico).

## GestiónDeIncidentesPapaJohn's
Informe de Defectos Papa John's 🍕
ID: BUG4 | Título: No se puede seleccionar un tipo de masa diferente para las pizzas que no sean Familiar. |  | ID: BUG5 | Título: Se permite ingresar el nombre y apellidos de la persona que efectuará el pago conteniendo números. |  | ID: BUG6 | Título: No se permite realizar el pago solo con el campo de dirección lleno.
Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: No se muestran opciones de tipos de masa adicionales cuando el tamaño de pizza es diferente a Familiar con borde Tradicional. | Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se permite ingresar una combinación de caracteres alfabéticos y numéricos en los campos de nombre y apellidos durante el pago del pedido. | Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: No se permite continuar con el proceso de pago con solo llenar el campo de dirección, sin embargo, el campo de destinatario es obligatorio, y se puede continuar con el proceso de pago solo llenando este campo.
Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 3 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://www.domiciliospapajohns.com.co/. 3. Iniciar sesión. 4. Digitar "Pepperoni pizza" en el buscador. 5. Identificar el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas. 6. Dar clic en el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas. 7. Redireccionamiento a la página de selección de características de la pizza. 8. Llenar los campos con los valores del ejemplo 4 del CP. 9. Evidenciar la incapacidad de realizar el paso anterior. |  | Alcance/Impacto: 2 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Añadir cualquier producto del menú al carrito. 3. Identificar los campos obligatorios de nombre y apellidos. 4. Digitar valores validos para los otros campos obligatorios. 5. Digitar el nombre y apellidos donde estos contengan al menos un número cada uno. 6. Visualizar el aprobado de confirmación que permite que un nombre y apellidos contengan números. |  | Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Añadir cualquier producto del menú al carrito. 3. Rellenar los campos de información personal adecuadamente. 4. Dejar los campos en la entrega vacíos menos el destinatario. 5. Visualizar el aprobado de confirmación que permite continuar el proceso de compra sin una dirección pero con un destinatario definido. 6. Llenar el campo de dirección con una válida y borrar el destinatario. 7. Visualizar el mensaje de error que no permite continuar el proceso de compra con una dirección pero sin un destinatario definido.
Prioridad: 3 |  |  | Prioridad: 4 |  |  | Prioridad: 5
Resultados esperados: Desplegables con todas las opciones de tipo de masa para cualquier combinación de tamaño, borde y salsa. | Resultados Obtenidos: Desplegables con tipo de masa únicamente Tradicional para opciones que no sean tamaño Familiar con borde Tradicional. |  | Resultados esperados: Mensaje de error informando que el nombre y apellidos no pueden contener números. | Resultados Obtenidos: Icono de aprobado en los campos de nombre y apellidos. |  | Resultados esperados: Mensaje de confirmación de proceder con el proceso de pago solo con el campo de dirección lleno de manera válida. | Resultados esperados: Mensaje de error para proceder con el proceso de pago solo con el campo de dirección lleno de manera válida.
Áreas afectadas: interfaz de usuario. |  |  | Áreas afectadas: BD. |  |  | Áreas afectadas: interfaz de usuario y BD.
Referencias: Este bug se deriva del CP @PersonalizarPizza. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @InformaciónAlfanumérica. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @DatosDeEntrega.
Nota: la escala de prioridad va de 1 a 5, donde 1 es prioridad mínima y 5 es máxima. Y la escala de impacto es igual a la presentada en los riesgos (1 despreciable - 5 catastrófico).

## NotaSobreServiciosREST-SOAP
Se detallan algunas de las diferencias más importantes entre los servicios de tipo REST y SOAP:
1. Protocolo: REST es un protocolo de comunicación basado en HTTP, mientras que SOAP utiliza un protocolo de enrutamiento propio, generalmente sobre HTTP o SMTP.
2. Formato de los datos: REST utiliza principalmente JSON o XML como formato de datos, mientras que SOAP utiliza exclusivamente XML.
3. Estilo de arquitectura: REST se basa en un estilo de arquitectura de tipo cliente-servidor, mientras que SOAP utiliza un estilo de arquitectura basado en servicios.
4. Verbos HTTP: REST utiliza los verbos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) para indicar la acción que se debe realizar, mientras que SOAP utiliza principalmente el verbo POST.
5. Overhead: REST tiene un overhead menor que SOAP, ya que utiliza un formato de datos más ligero y no tiene la complejidad de los mensajes SOAP.
6. Flexibilidad: REST es más flexible que SOAP, ya que permite la adición y eliminación de recursos dinámicamente, mientras que SOAP requiere una definición previa de la estructura de los mensajes.
7. Interoperabilidad: aunque ambos protocolos son interoperables, REST es más compatible con diferentes lenguajes y tecnologías, mientras que SOAP requiere más esfuerzo para lograr la interoperabilidad.
En resumen, REST es más ligero y flexible que SOAP, pero SOAP tiene una mayor capacidad para definir estructuras complejas y proporciona mecanismos más avanzados para garantizar la seguridad y la integridad de los datos. La elección entre ambos depende de los requisitos específicos de cada aplicación.