## PlanDePruebaPapaJohn's
Área | Célula | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Área 1 | Célula 1 | Jonathan Vargas | Sprint | El plan de prueba abarca la ejecución de las pruebas funcionales para el flujo de compra completo de una pizza, papadia, acompañamiento, postre, bebida o combo en el canal: https://www.domiciliospapajohns.com.co/ para verificar que cada paso involucrado en este proceso funcione correctamente. | Hace parte del alcance: 1. Comprobar la correcta funcionalidad de los distintos botones involucrados en el flujo de compra. 2. Revisar que un producto se agrega al carrito. 3. Validar la adición y eliminación de ingredientes adicionales. 4. Realizar diferentes combinaciones para tipos de salsa, masa y bordes para las pizzas. 5. Comprobar que en el carrito se aumentan o disminuyen los productos con los signos +/-. 6. Revisar que un producto se agrega al carrito desde la sección de "Completa tu orden". 7. Validar el precio correspondiente a la cantidad de productos en el carrito. 8. Realizar una compra con una cantidad cualquiera de productos para ser redireccionado a la sección de pagos. 8. Comprobar que se soliciten los campos obligatorios en la sección de pago. 9. Validar el mensaje de envío satisfactorio del pedido. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan de prueba la verificación de funcionalidades que no hagan parte del flujo de compra y pago de alguno de los alimentos o bebidas mencionados en la descripción del presente plan (efectuar el pago se excluye de lo que se considera proceso de pago). Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento o estrés. | Se probará la respuesta de los diferentes botones cuando se interactúa con ellos indistintamente. Se probará el "Happy path" con la compra de una pizza. Se realizarán distintos caminos de compra con otros productos, editando, aumentando y eliminándolos del carrito. Se probará la retención de la información en el carrito al cerrar sesión. Todas las pruebas serán ejecutadas manualmente, y como no se conoce el funcionamiento interno del sistema de Papa John's, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 4 de marzo en las horas de 09:00 AM a 05:00 PM. | Tener una cuenta válida en la página de domicilios de Papa John´s. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad debido a que se permite el pago por PSE y tarjetas de crédito o débito, lo que implica información bancaria delicada. Se recomienda ejecutar pruebas de rendimiento, ya que se evidencian tiempos de respuesta altos al interactuar con el sistema. | Se supone que cualquier tienda de Papa John´s en Medellín puede recibir el pedido.
Área 1 | Célula 2 | Jonathan Vargas | Sprint | El plan de prueba abarca la ejecución de las pruebas funcionales para los servicios SOAP de conversión de moneda y la tasa de conversión provistos por Xignite (https://www.xignite.com) esto con el objetivo de que en el canal https://www.domiciliospapajohns.com.co/ se puedan realizar compras con cualquier moneda, usando el USD como puente entre COP y las demás divisas. | Hace parte del alcance: 1. Validar que se realiza una conversión entre USD y COP. 2. Revisar la tasa de cambio de COP a USD. 3. Validar que se realiza una conversión entre USD y otras divisas. 4. Comprobar que la estructura XML devuelta corresponda con la especificada en ambos servicios. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan de prueba la verificación de funcionalidades que no hagan parte de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio. Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento y estrés. | Se probarán las respuestas de las peticiones sin un token de autenticación válido. Se probarán las peticiones realizando cambios válidos y no válidos en los campos no obligatorios de Username, Password, Tracer, From, To, Country, Symbol y AsOfDate. Se probará la petición de conversión de moneda, realizando cambios válidos y no válidos en el campo Amount. Se realizará una comprobación de las respuestas recibidas por los servicios. Todas las pruebas serán ejecutadas manualmente, y como no se conoce el funcionamiento interno de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 5 de marzo en las horas de 08:00 AM a 05:00 PM. | Tener una cuenta en Xignite con acceso a los servicios SOAP de conversión de moneda y tasa de cambio. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad, debido a la presencia de un token de autenticación generado en la página de Xignite. Se recomienda ejecutar pruebas de estrés, ya que el servicio puede ser utilizado por muchas personas a la vez. | Se supone que Xignite permite realizar peticiones desde el cliente SOAP UI.

## RiesgosServicios
Riesgos de servicios Xignite
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | Fallo del servicio durante el envío de conversión de moneda. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios. | Escala
2 | Interrupción en la red en cualquier punto del proceso. | Proyecto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ignorar | No se puede controlar la caída de la red.
3 | Fallo del servicio durante el envío de tasa de cambio. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios.
4 | Xignite deja de funcionar | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Buscar un proveedor de servicios similar inmediatamente.
5 | Faltan digitos en la tasa de cambio devuelta | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una conexión adecuada con la BD donde se almacenan las tasas de cambio.
6 | El token de acceso cadua antes de lo previsto | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Contener | Solicitar otro token de acceso.
7 | No se reconoce una moneda oficial | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Realizar una conexión adecuada con la BD donde se almacenan las monedas oficiales.
8 | Se olvida la cuenta registrada en Xignite | Proyecto | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | Transferir | Informar al PO para que recupere la información necesaria.
9 | El servicio de cambio de moneda no es compatible con SOAP UI | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar la lectura de la documentación previamente para descartar la incompatibilidad.
10 | Se agotan los intentos de petición en la cuenta de Xignite | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | Transferir | Comunicar al PO para que renueve los intentos o facilite una cuenta nueva con acceso a más intentos.
11 | El servicio de tasa de cambio no es compatible con SOAP UI | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar la lectura de la documentación previamente para descartar la incompatibilidad.
12 | Un tipo de moneda en especifico que no está en los servicios de Xignite es requerido por el cliente | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Ignorar | Se le recomienda al usuario utilizar dólares en su lugar.
13 | Los servicios solo aceptan los tipos de moneda en mayuscula | Producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Contener | Aplicar un método de conversión toUpperCase().
14 | La definición WSDL provista por XIgnite carece de los servicios requeridos | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Transferir | Informar al PO para que solicite una definición WSDL adecuada.
15 | La tasa de cambio devuelta por el servicio es negativa | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar una revisión meticulosa de la BD de tasas de cambio identificando las tasas negativas y reportando esto a Xignite antes de usar el servicio.
16 | Se cambia la versión de los servicios desde Xignite | Proyecto | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | Contener | Solicitar la definición WSDL actualizada para el servicio en cuestión.

## RiesgosPapaJohn's
Riesgos en el flujo de compra de Papa John's 🍕
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | El host de la página se cae | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Cambiar rápidamente de proveedor de host. | Escala
2 | La barra de selección de productos está desplazada | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Hacer que el contenedor de la barra de productos sea adaptable.
3 | Se agota el recurso monetario. | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Transferir | Informar al PO para evaluar la situación
4 | El botón de agregar al carro no funciona. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Realizar cambio de función del botón en front-end.
5 | Se porhibe por ley la venta de gaseosas | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Contener | Se elimina la sección de bebidas mientras se realiza un plan de acción desde el área legal de la empresa.
6 | Los mensajes de error contienen caracteres ilegibles | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Monitorear la ortografía de los recursos a mostrar en el front-end.
7 | Papa John's limita el acceso por no finalizar las compras | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ignorar | Se utiliza una cuenta diferente.
8 | Los ingredientes y/o productos en el carro no coinciden con los seleccionados por el cliente | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Realizar un control en la manera cómo se transfieren los datos de un sistema a otro (del sistema de selección de ingredientes al sistema carro).
9 | El usuario no quiere tantos pasos para realizar una compra | Proyecto | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | Transferir | Informar al PO para que se haga una claridad con respecto a los requerimientos.
10 | Las imágenes de los productos se intercambian | Producto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Transferir | Informar al personal de desarrollo para que se cambien las fuentes de las imágenes respecto al objeto en el front-end.
11 | Falta de experiencia del QA | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | Mitigar | Estudiar más el ISTQB.
12 | El botón de editar elimina el producto | Producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ignorar | El cliente puede volver a agregar el mismo producto con los ingredientes deseados.
13 | La estimación de tiempo inicial no se cumple | Proyecto | 1 | 5 | 3 | 15 | 15 | Contener | Agilizar la ejecución de pruebas y la escritura de los documentos restantes.
14 | Los productos en el carrito se eliminan al navegar por la página | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Contener | Realizar un control en la persistencia del sistema de carrito.
15 | Conflictos entre el personal de QA y el PO por falta de actitud de los dos | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | La presentación inicial de ambos equipos, capacitaciones y charlas de motivación y actitud Sofka.
16 | Los productos no favoritos no se pueden agregar al carrito | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contener | Realizar un control en la funcionalidad de productos favoritos y su relación con el sistema de carrito.

## CPServicios
Feature: | Buscar productos | Feature: | Interactuar con el carrito
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Yo como usuario de la plataforma
I want: | Buscar comida | I want: | Quiero registrarme
So that
Background: | Estar loggeado | Background: | Estar loggeado
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
@RegistroIndefinido |  | @RegistroIndefinido
Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse | Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | ingresa datos de registros no definidos | When | ingresa datos de registros no definidos
Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro" | Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@RegistroSinContraseña |  | @RegistroSinContraseña
Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío | Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un password | When | no ingresa un password
Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante" | Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@RegistroSinEmail |  | @RegistroSinEmail
Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio | Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un email | When | no ingresa un email
Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante" | Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
Feature: | Comprar pizza | Feature: | Pagar compra
As: | Cliente de pizzas | As: | Yo como usuario de la plataforma
I want: | Comprar pizza de pepperoni | I want: | Quiero registrarme
So that |  | So that
Background: | Estar loggeado | Background: | Estar loggeado
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
@RegistroIndefinido |  | @RegistroIndefinido
Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse | Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | ingresa datos de registros no definidos | When | ingresa datos de registros no definidos
Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro" | Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@RegistroSinContraseña |  | @RegistroSinContraseña
Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío | Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un password | When | no ingresa un password
Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante" | Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@RegistroSinEmail |  | @RegistroSinEmail
Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio | Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un email | When | no ingresa un email
Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante" | Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
Feature: | Buscar productos | Feature: | Interactuar con el carrito
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Yo como usuario de la plataforma
I want: | Buscar comida | I want: | Quiero registrarme
So that
Background: | Estar loggeado | Background: | Estar loggeado
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
@RegistroIndefinido |  | @RegistroIndefinido
Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse | Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | ingresa datos de registros no definidos | When | ingresa datos de registros no definidos
Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro" | Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@RegistroSinContraseña |  | @RegistroSinContraseña
Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío | Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un password | When | no ingresa un password
Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante" | Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@RegistroSinEmail |  | @RegistroSinEmail
Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio | Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma | Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un email | When | no ingresa un email
Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante" | Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante"
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
Feature: | Comprar pizza
As: | Cliente de pizzas
I want: | Comprar pizza de pepperoni
So that
Background: | Estar loggeado
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión
@RegistroIndefinido
Scenario: | verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | ingresa datos de registros no definidos
Then | debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro"
ESTADO | Pasó
@RegistroSinContraseña
Scenario: | verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un password
Then | debera recibir un mensaje de error "password faltante"
ESTADO | Pasó
@RegistroSinEmail
Scenario: | verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio
Given | que un usuario desea registrarse en la plataforma
When | no ingresa un email
Then | debera recibir un mensaje de error "email faltante"
ESTADO | Pasó

## CPFlujoDeCompraPapaJohn's
Feature: | Buscar productos | Feature: | Interactuar con el carrito
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Potencial cliente de Papa John's
I want: | Buscar comida | I want: | Acceder al carrito
So that |  | So that
Background: | Escribir en el campo Buscar | Background: | Agregar orden de pizza
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
And | Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar | And | Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@BuscarPizza |  | @AumentarDisminuirCantidad
Scenario: | Verificar que se busca y encuentra una pizza | Scenario: | Verificar que se aumenta o disminuye la cantidad de la pizza en el carrito
Given | Añadí "pizza" en el campo de buscar | Given | Identifiqué los botones +/- del carrito
When | Presiono Enter/clic en la lupa de búsqueda | When | Presiono el botón +
Then | Visualizaré todas las opciones de pizza con pepperoni | Then | Visualizaré un aumento del precio total
|  | And | Visualizaré un aumento de la cantidad de pizzas
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@FiltrarPorPrecio |  | @EditarProducto
Scenario: | Verificar que se filtran los productos de pepperoni por precio | Scenario: | Verificar que las características de la pizza se pueden editar
Given | Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda | Given | Identifiqué el botón Editar
When | Accedo a la opción Filtrar | When | Presiono el botón Editar
And | Pongo un <precioI> en el rango inferior | And | Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa>
And | Pongo un <precioS> en el rango superior | Then | Visualizaré un cambio en el valor <precio>
Then | Visualizaré los productos en el rango <precioI> - <precioS>
Examples: |  | Examples:
| ¦precioI¦precioS¦ ¦12.000¦ 48.000¦ ¦20.000¦ 30.000¦ ¦ 0¦ 100¦ ¦-1.000¦ 1.000¦ |  | ¦ tamaño¦tipoDeMasa¦tipoDeBorde¦salsa¦ precio¦ ¦ Personal¦ Tradicional¦ Tradicional¦Pizza¦25.900¦ ¦ Mediana¦ Tradicional¦ Tradicional¦ BBQ¦36.900¦ ¦Mega-familiar¦ Tradicional¦ Tradicional¦ BBQ¦56.900¦
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@FiltrarPorCategoría |  | @EliminarPizza
Scenario: | Verificar que se filtran los productos de pepperoni por categoría | Scenario: | Verificar que se elimina una pizza del carrito
Given | Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda | Given | Identifiqué el botón 🗑 (basurero)
When | Elijo la opción Promociones de la sección Categoría en el filtro | When | Presiono el botón 🗑 (basurero)
Then | Visualizaré los combos o promociones de productos con pepperoni | Then | Visualizaré la ausencia de la pizza en el carrito
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
Feature: | Comprar pizza | Feature: | Pagar compra
As: | Potencial cliente de Papa John's | As: | Cliente de pizzas
I want: | Comprar pizza de pepperoni | I want: | Pagar pizza de pepperoni
So that |  | So that
Background: | Buscar pizza de pepperoni | Background: | Agregar orden de pizza
Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's | Given | Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And | Inicié sesión | And | Inicié sesión
And | Busqué "Pepperoni pizza" | And | Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@ElegirTamaño |  | @PagoSinInformación
Scenario: | Verificar que se puede elegir un tamaño de pizza | Scenario: | Verificar que se solicitan los campos obligatorios para realizar el pago
Given | Escogí el producto "Pepperoni pizzas" | Given | Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito
When | Doy clic en el desplegable de tamaños | When | Presiono el botón Ir para la Entrega sin rellenar ningún campo
And | Elijo un tamaño | Then | Visualizaré algún mensaje de error de campos obligatorios
Then | Visualizaré el cambio de precio de la pizza
ESTADO | Pasó | ESTADO | Pasó
@PersonalizarPizza |  | @InformaciónAlfanumérica
Scenario: | Verificar que las características de la pizza se pueden cambiar | Scenario: | Verificar que los campos obligatorios reciban solo caracteres alfabéticos y numéricos
Given | Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas | Given | Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito
When | Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa> | When | Modifico los campos <nombre>, <apellidos>, <cédula> y <móvil>
Then | Visualizaré un cambio en el valor <precio> | And | Presiono el botón Ir Para la Entrega
|  | Then | Visualizaré un mensaje de <respuesta>
Examples: |  | Examples:
| ¦ tamaño¦tipoDeMasa¦ tipoDeBorde¦ salsa¦ precio¦ ¦ Personal¦ Tradicional¦ Tradicional¦ Pizza¦25.900¦ ¦ Mediana¦ Tradicional¦ Tradicional¦ BBQ¦36.900¦ ¦ Familiar¦ Tradicional¦Borde de queso¦Ranch¦53.800¦ ¦Mega-familiar¦ Delgada¦ Tradicional¦ BBQ¦60.400¦ |  | ¦nombre¦apellidos¦ cédula¦ móvil¦respuesta¦ ¦ Juan¦ López¦ 1234567890¦ 3216549870¦ Válido¦ ¦ Ju@n¦ Lópe$¦ 1,234567890¦ 3,216549870¦ Inválido¦ ¦ Ju4n¦ L0pez¦uno234567890¦tres216549870¦ Inválido¦
ESTADO | No pasó | ESTADO | No pasó
@CompletarOrden |  | @DatosDeEntrega
Scenario: | Verificar que se agregan productos adicionales desde la sección Completa tu orden | Scenario: | Verificar que se solicite una dirección de manera obligatoria para el envío
Given | Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas | Given | Me identifiqué con datos válidos en la sección de pago
When | Presiono el botón Agregar del producto Garlic Knots | When | Modifico los campos <dirección>, <informaciónAdicional>, <barrio> y <destinatario>
Then | Visualizaré un mensaje de Ítem agregado al carrito | And | Presiono el botón Ir para el pago
|  | Then | Visualizaré un mensaje de <respuesta>
Examples:
¦ dirección¦informaciónAdicional¦barrio¦destinatario¦respuesta¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inválido¦ ¦Calle 1 # 1 - 1¦ ¦ ¦ ¦ Válido¦ ¦Calle 1 # 1 - 1¦ ¦ ¦ Juan¦ Válido¦
ESTADO | Pasó | ESTADO | No pasó

## GestiónDeIncidentesServicios
Informe de Defectos Servicios Xignite
ID: BUG1 | Título: No se muestra el mensaje de error al enviar el parámetro de página incorrecto |  | ID: BUG2 | Título: No se muestra el mensaje de error al ingresar una contraseña con menos de 5 caracteres |  | ID: BUG2 | Título: No se muestra el mensaje de error al ingresar una contraseña con menos de 5 caracteres
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición GET con un parámetro de página, por ejemplo page=%!"@#;¨^ y el servicio me retorna el contenido de la página 1 (es decir, como si page=1) en lugar de retornar un error. | Fecha: 28/02/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición POST con cuerpo donde el campo de password contiene menos de 5 caracteres, y el servicio me recibe el registro satisfactoriamente y no muestra un mensaje de error. | Fecha: 28/02/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se envía una petición POST con cuerpo donde el campo de password contiene menos de 5 caracteres, y el servicio me recibe el registro satisfactoriamente y no muestra un mensaje de error.
Versión: V1.0 | Ambiente: Postman | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: Postman | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: Postman | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 1 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo GET. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/users?page=%!"@#;¨^. 4. Enviarla. 5. Visualizar la respuesta inadecuada, es decir el bug. |  | Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo POST. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/register. 4. Ingresar un cuerpo con el siguiente formato: { "email": "eve.holt@reqres.in", "password": "pass" } 5. Enviar la petición. 6. Visualizar el código de respuesta OK y token de registro. |  | Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo POST. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/register. 4. Ingresar un cuerpo con el siguiente formato: { "email": "eve.holt@reqres.in", "password": "pass" } 5. Enviar la petición. 6. Visualizar el código de respuesta OK y token de registro.
Prioridad: 5 |  |  | Prioridad: 5 |  |  | Prioridad: 5
Resultados esperados: Mensaje de error informando que el parámetro page ingresado es invalido. | Resultados Obtenidos: Contenido JSON del parámetro page=1. |  | Resultados esperados: Mensaje de error informando que el campo de password debe contener mínimo 5 caracteres. | Resultados Obtenidos: Código de respuesta 200 OK y JSON con token de registro. |  | Resultados esperados: Mensaje de error informando que el campo de password debe contener mínimo 5 caracteres. | Resultados Obtenidos: Código de respuesta 200 OK y JSON con token de registro.
Áreas afectadas: interfaz de usuario. |  |  | Áreas afectadas: base de datos y área de seguridad. |  |  | Áreas afectadas: base de datos y área de seguridad.
Referencias: Este bug se deriva del CP04. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @PasswordMinimo. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @PasswordMinimo.
Nota: la escala de prioridad va de 1 a 5, donde 1 es prioridad mínima y 5 es máxima. Y la escala de impacto es igual a la presentada en los riesgos (1 despreciable - 5 catastrófico).

## GestiónDeIncidentesPapaJohn's
Informe de Defectos Papa John's 🍕
ID: BUG4 | Título: No se puede seleccionar un tipo de masa diferente para las pizzas que no sean Familiar. |  | ID: BUG5 | Título: Se permite ingresar el nombre y apellidos de la persona que efectuará el pago conteniendo números. |  | ID: BUG6 | Título: Se permite el registro de un usuario con una contraseña que contiene información personal.
Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: No se muestran opciones de tipos de masa adicionales cuando el tamaño de pizza es diferente a Familiar con borde Tradicional. | Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se permite ingresar una combinación de caracteres alfabeticos y numericos en los campos de nombre y apellidos durante el pago del pedido. | Fecha: 05/03/2023 | Autor: Jonathan Vargas | Resumen: Se registra un usuario de manera satisfactoria con una contraseña que contiene información personal, y se acepta el registro cono válido, en lugar de impedirlo y mostrar un mensaje de error informando que la contraseña es débil o insegura.
Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación | Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 3 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://www.domiciliospapajohns.com.co/. 3. Iniciar sesión. 4. Digitar "Pepperoni pizza" en el buscador. 5. Identificar el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas. 6. Dar clic en el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas. 7. Redireccionamiento a la página de selección de caracteristicas de la pizza. 8. Llenar los campos con los valores del ejemplo 4 del CP. 9. Evidenciar la incapacidad de realizar el paso anterior. |  | Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Añadir cualquier producto del menú al carrito. 3. Identificar los campos obligatorios de correo y contraseña y no obligatorios de nombre y apellido. 4. Digitar valores validos para los campos no obligatorios. 5. Digitar valores validos para los campos obligatorios, donde la contraseña contiene al menos el valor de uno de los campos no obligatorios. 6. Identificar el botón Crear. 7. Dar clic en el botón Crear. 8. Redireccionamiento al perfil del usuario registrado, en lugar de denegar el registro y mostrar el mensaje de error de contraseña débil o insegura. |  | Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://tiendacereza.com/account/register. 3. Identificar los campos obligatorios de correo y contraseña y no obligatorios de nombre y apellido. 4. Digitar valores validos para los campos no obligatorios. 5. Digitar valores validos para los campos obligatorios, donde la contraseña contiene al menos el valor de uno de los campos no obligatorios. 6. Identificar el botón Crear. 7. Dar clic en el botón Crear. 8. Redireccionamiento al perfil del usuario registrado, en lugar de denegar el registro y mostrar el mensaje de error de contraseña débil o insegura.
Prioridad: 3 |  |  | Prioridad: 5 |  |  | Prioridad: 5
Resultados esperados: Desplegables con todas las opciones de tipo de masa para cualquier combinación de tamaño, borde y salsa. | Resultados Obtenidos: Desplegables con tipo de masa unicamente Tradicional para opciones que no sean tamaño Familiar con borde Tradicional. |  | Resultados esperados: Mensaje de error informando que la contraseña es débil o insegura. | Resultados Obtenidos: Registro exitoso y redireccionamiento a la página de perfil de usuario. |  | Resultados esperados: Mensaje de error informando que la contraseña es débil o insegura. | Resultados Obtenidos: Registro exitoso y redireccionamiento a la página de perfil de usuario.
Áreas afectadas: interfaz de usuario. |  |  | Áreas afectadas: área de seguridad. |  |  | Áreas afectadas: área de seguridad.
Referencias: Este bug se deriva del CP @PersonalizarPizza. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @PasswordInseguro. |  |  | Referencias: Este bug se deriva del CP @PasswordInseguro.
Nota: la escala de prioridad va de 1 a 5, donde 1 es prioridad mínima y 5 es máxima. Y la escala de impacto es igual a la presentada en los riesgos (1 despreciable - 5 catastrofico).
ID: BUG5 | Título: Se permite ingresar más de 5 veces contraseñas incorrectas.
Fecha: 28/02/2023 | Autor: Miguel Molina | Resumen: Un usuario válido puede ingresar más de 5 veces contraseñas incorrectas, y no recibe una suspensión temporal de su cuenta.
Versión: V1.0 | Ambiente: Navegador Opera GX. | Fase: Operación
Alcance/Impacto: 5 | Descripción: Para lograr reproducir este bug, es necesario seguir los pasos siguientes: 1. Abrir el navegador Opera GX. 2. Ingresar la URL https://tiendacereza.com/account/login. 3. Identificar los campos obligatorios de correo y contraseña. 4. Digitar valores validos para el correo, pero no para la contraseña. 5. Identificar el botón de Iniciar sesión. 6. Dar clic en el botón de Iniciar sesión. 7. Realizar los pasos 4, 5 y 6 nuevamente por lo menos 6 veces. 8. No se evidencia un mensaje informando la suspensión temporal de la cuenta. Se permite realizar los pasos 4, 5 y 6 otra vez.
Prioridad: 5
Estado: Por hacer
Resultados esperados: Mensaje de error informando la suspension temporal de la cuenta, y se deniega el ingreso al mismo usuario nuevamente de manera temporal. | Resultados Obtenidos: Redirección a la página de ingreso con un mensaje de error de contraseña o correo invalidos. Se puede reingresar otra vez.
Áreas afectadas: área de seguridad y vulnerabilidad.
Historial: Miguel Molina -> (Por hacer)
Referencias: Este bug se deriva del CP @LímiteIngresosFallidos.

## NotaSobreServiciosREST-SOAP
Se detallan algunas de las diferencias más importantes entre los servicios de tipo REST y SOAP:
1. Protocolo: REST es un protocolo de comunicación basado en HTTP, mientras que SOAP utiliza un protocolo de enrutamiento propio, generalmente sobre HTTP o SMTP.
2. Formato de los datos: REST utiliza principalmente JSON o XML como formato de datos, mientras que SOAP utiliza exclusivamente XML.
3. Estilo de arquitectura: REST se basa en un estilo de arquitectura de tipo cliente-servidor, mientras que SOAP utiliza un estilo de arquitectura basado en servicios.
4. Verbos HTTP: REST utiliza los verbos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) para indicar la acción que se debe realizar, mientras que SOAP utiliza principalmente el verbo POST.
5. Overhead: REST tiene un overhead menor que SOAP, ya que utiliza un formato de datos más ligero y no tiene la complejidad de los mensajes SOAP.
6. Flexibilidad: REST es más flexible que SOAP, ya que permite la adición y eliminación de recursos dinámicamente, mientras que SOAP requiere una definición previa de la estructura de los mensajes.
7. Interoperabilidad: aunque ambos protocolos son interoperables, REST es más compatible con diferentes lenguajes y tecnologías, mientras que SOAP requiere más esfuerzo para lograr la interoperabilidad.
En resumen, REST es más ligero y flexible que SOAP, pero SOAP tiene una mayor capacidad para definir estructuras complejas y proporciona mecanismos más avanzados para garantizar la seguridad y la integridad de los datos. La elección entre ambos depende de los requisitos específicos de cada aplicación.